## 项目支出绩效自评表
附件4
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 抽检专项经费
主管部门 | 常德市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 常德市市场监督管理局、常德市发改委、常德市畜牧水产局、常德海关
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 1908.73 | 1908.73 | 1785.4 | 10 | 93.54% | 9.3
| 其中：当年财政拨款 |  | 1825.5 | 1825.5 |  | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  | 83.23 | 83.23 |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 市食品安全监督抽检专项:2019年度完成食品安全抽检14551批次;市食品抽检专项:完成市级食品抽检任务3100批次，检验报告书准确率100%；市药品抽检专项：完成药品抽检100批次，化妆品抽检10批次，检验报告书准确率100%。 |  |  |  | 市食品安全监督抽检专项:2019年度完成食品安全抽检15794批次;市食品抽检专项:完成市级食品抽检任务3219批次，检验报告书准确率100%；市药品抽检专项：完成药品抽检150批次，化妆品抽检50批次，医疗器械抽10批次，检检验报告书准确率100%。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 市发改委定量抽检批次 | 400 | 449 | 1.2 | 1.2
|  |  | 市农业农村局定量抽检批次 | 1410 | 1716 | 1.2 | 1.2 | 多完成306批次
|  |  | 市卫生健康委定量抽检批次 | 468 | 514 | 1.2 | 1.2
|  |  | 市市场监督管理局抽检批次 | 7950 | 8983 | 1.2 | 1.2
|  |  | 常德海关定量抽检批次 | 423 | 525 | 1.2 | 1.2
|  |  | 市畜牧水产事业中心定量抽检批次 | 1500 | 1549 | 1.2 | 1.2
|  |  | 市农业农村局定性抽检批次 | 1000 | 715 | 1.2 | 0.858 | 为提高靶向性，临时调减285批次，改做定量检测
|  |  | 市市场监督管理局定性抽检批次 | 600 | 600 | 1.2 | 1.2
|  |  | 市畜牧水产实务中心定性抽检批次 | 800 | 800 | 1.2 | 1.2
|  |  | 药品检验培训人数 | 20人 | 20人 | 1.2 | 1.2
|  |  | 化妆品检验培训人数 | 10人 | 10人 | 1.2 | 1.2
|  |  | 药品抽检批次 | 100批 | 125批 | 1.2 | 1.2
|  |  | 化妆品抽检批次 | 15批 | 50批 | 1.2 | 1.2
|  |  | 三废处理数 | 260000毫升 | 8500000毫升 | 1.2 | 1.2
|  |  | 工作外聘人数 | 40人 | 40人 | 1.2 | 1.2
|  |  | 宣传培训次数 | ≥14次 | 30次 | 1.2 | 1.2
|  |  | 三废处理吨数 | ≥500kg | 589kg | 1.2 | 1.2
|  |  | 设备维修次数 | ≥14次 | 23次 | 1.2 | 1.2
|  | 质量指标 | 食品生产许可证企业抽检覆盖率 | 100% | 100% | 1.2 | 1.2
|  |  | 食品流通环节抽检品种覆盖率 | 100% | 100% | 1.2 | 1.2
|  |  | 食品餐饮环节餐饮服务单位业态覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 药品安全性检测率 | 100% | 100% | 1.2 | 1.2
|  |  | 检品抽样质量规范率 | 100% | 100% | 1.2 | 1.2
|  |  | 检品检验质量规范率 | 100% | 100% | 1.2 | 1.2
|  |  | 不合格食品处置率 | 100% | 100% | 1.2 | 1.2
|  |  | 重大食品安全事故发生率 | 0% | 0% | 1.2 | 1.2
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | 1
|  | 成本指标 (万元） | 市农业农村局 | 125 | 113.66 | 1.2 | 1.05 | 实际到位资金130万，含机动经费5万。
|  |  | 市卫生健康委定量抽检批次 | 30 | 35.68 | 1.2 | 1.19 | 实际到位资金36万，含机动经费6万。
|  |  | 市发改委（市粮食和物资储备局） | 40 | 44.29 | 1.2 | 1.18 | 实际到位资金45万，含机动经费5万。
|  |  | 市畜牧水产局 | 110 | 94 | 1.2 | 0.98 | 实际到位资金115万，含机动经费5万。
|  |  | 常德海关 | 50 | 55 | 1.2 | 1.2 | 实际到位资金55万，含机动经费5万。
|  |  | 市市场监督管理局（系统） | 995 | 905.54 | 1.2 | 1.1 | 质检所调减50万至武陵区市场局，实际到位资金990.05万，上年结转45.05万。
|  |  | 机动经费 | 100 | 123.52 | 1.2 | 1.19 | 因质检所调减50万至武陵区市场局，实际到位资金124万
|  |  | 市食品抽检专项 | 250 | 250 | 4.8 | 4.8
|  |  | 市药品抽检专项 | 225.5 | 163.68 | 4.8 | 4.8 | 实际到位资金163.68万，其中上年结转38.18万。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 促进行业发展 | 促进食品行业健康稳定发展 | 促进食品行业健康稳定发展 | 3 | 3
|  | 社会效益 指标 | 提高饮食安全 | 提高我市人民群众的饮食安全 | 提高我市人民群众的饮食安全 | 3 | 3
|  |  | 全年重大药害群体事故树 | 0 | 0 | 3 | 3
|  |  | 食品安全知晓 | ≥80% | ≥80% | 3 | 3
|  |  | 食品抽检群众知晓 | ≥75% | ≥75% | 3 | 3
|  |  | 食品抽检商家知晓 | ≥75% | ≥75% | 3 | 3
|  | 生态效益 指标 | 环境监测对生态负面影响 | 0起 | 0起 | 2 | 2
|  |  | 抽检废弃物处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 可持续影 响指标 | 促进行业健康发展 | 提高并促进行业的健康发展 | 提高并促进行业的健康发展 | 3 | 3
|  |  | 提高药品流转质量 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 专项抽检开展 | 可持续 | 可持续 | 2 | 2
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 抽检工作满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
|  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.448