## 项目支出绩效自评表
附件：
专项资金绩效自评表 （2019年度）
项目名称 | 国家食品安全城市创建经费
主管部门 | 常德市市场监督管理局 |  |  |  | 实施单位 | 常德市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 314 | 314 | 276.76 | 10 | 88.14% | 8.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  | 114 | 114 |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 创建示范街条数23条，媒体合作家数10家，拍摄宣传期数12期，印刷宣传单数8万份，印刷宣传册数3万册 |  |  |  | 创建示范街条数23条，媒体合作家数10家，拍摄宣传期数12期，印刷宣传单数8万份，印刷宣传册数3万册
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创建示范街条数 | 23条 | 23条 | 4 | 4
|  |  | 媒体合作家数 | 10家 | 12家 | 4 | 4
|  |  | 拍摄宣传期数 | 12期 | 12期 | 4 | 4
|  |  | 印刷宣传单数 | 8万份 | 8万份 | 4 | 4
|  |  | 印刷宣传册数 | 3万册 | 3万册 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 示范街创建合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 媒体合作合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 拍摄宣传片合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 宣传单发放合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 宣传册发放合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 预算执行率 | 100% | 88.14% | 10 | 8.8 | 机构改革，项目执行较滞后
|  | 时效指标 | 示范街创建完工时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | 2
|  |  | 宣传完工时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | 2
|  |  | 满意度调查完工时间 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 创建安全示范城市宣传经费 | 100万 | 276.76 | 4 | 4
|  |  | 创建食品安全示范城市办公经费 | 50万
|  |  | 创建示范城“十大工程”经费 | 50万
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 重大事故及影响恶劣舆情事件数 | 0 | 0 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 抽检废弃物无害化处理 | ≥90% | 93.09% | 10 | 10
|  | 可持续影 响指标 | 创建食品安全全国先进行列 | 成为国家食品安全示范城市 | 食品安全A级（先进）单位 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 群众对食品安全满意度（创建国家食品安全示范城市标准要求） | 达70%以上 | 83.29% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.8