## Sheet1
附件
桃源县2024年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇、县直单位 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总 投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 338.74 | 329 | 9.74
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 县农业农村局 |  | 桃源县2024年新型农业经营主体贷款贴息（二） | 续建 | 桃源县 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 贴息对象：农业经营主体；贴息时间：2023年度内金融机构贷款；经营活动范围：贷款资金用于农业生产活动，如基地建设，农资的购买，农产品加工销售等 | 129 | 129 |  | 农业经营主体（含农业企业、农民合作社、家庭农场、大户等） | 减轻新型农业经营主体的融资成本负担，扩大农业农村有效投资，推动农村农业产业发展壮大，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 项目实施主体在状大自身发展的同时，带动周边群众从事种植、养殖业，并提供就业岗位，从而增加农户收入。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 热市镇 | 山河村 | 山河村道路建设 | 新建 | 山河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 山河村9组累计700米组级道路进行硬化，硬化标准为宽5米，厚0.2米的水泥路；将村部左侧部分塌方公路重新维修浆砌（长45米，高1.8米，厚0.7米，合计56.7方）；在八组、十一组、十四组补充公共照明设施100盏；对四组、六组共450米通组公路加宽 1.5米。 | 59 | 59 |  | 山河村居民 | 社区通过通组道路硬化率100%，社区通组道路和公共场所满足照明要求； | 通过该项目建设完成后，有效保障农户安全出行，降低农产品运输成本。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 热市镇 | 山河村 | 山河村供水保障设施 | 新建 | 山河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 十组、十一组内3口损坏堰塘进行整修；加设一条3.5公里的管道在白鹤山水库提水至蓄水池；十二组新建300米长高3米的渠道 | 20 | 20 |  | 山河村居民 | 排水沟渠完整畅通；农村安全饮水正常营运，生活污水得到有效处理 | 通过项目建设完成后，有效保障农户用水安全
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 热市镇 | 山河村 | 山河村集体水果保鲜库 | 新建 | 山河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 新建用于农户临时存储脆蜜桃、猕猴桃等水果的冷藏保鲜库，建设内容包括120立方米的仓库、冷藏设备2台。 | 15 | 15 |  | 山河村居民 | 发展脆蜜桃、猕猴桃农产品采摘、农家乐体验等旅游项目，带动经济发展。 | 通过项目建设完成后，带动农户发展脆蜜桃、猕猴桃种植。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 热市镇 | 山河村 | 山河村灌溉用于拦水坝 | 新建 | 山河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 十组建设一个高4米、宽4米、长1.5米的拦水坝 | 6 | 6 |  | 山河村居民 | 保障农业生产用水 | 通过项目实施，起到抗旱保收作用，增加农户粮食产量，增加收入
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村道路硬化项目 | 新建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 木槎桥村组级道路硬化920米，硬化宽4米、厚度0.25米 | 36.8 | 30 | 6.8 | 木槎桥村600人 | 提高村民收入 ，改善交通条件，方便出行，提高老百姓的满意度。 | 方便群众开展生产，提升群众满意度
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村道路扩宽项目 | 扩建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 木槎桥村2470米通组公路进行路面扩宽，扩宽宽度1米、厚度0.25米 | 24.7 | 24.7 |  | 木槎桥村全体村民 | 提高村民收入 ，改善交通条件，方便出行，提高老百姓的满意度。 | 方便群众开展生产，提升群众满意度。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村机耕道建设项目 | 新建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 木槎桥村新建3800米机耕道，宽3米并碎石铺设。 | 42.94 | 40 | 2.94 | 木槎桥村全体村民 | 提高村民收入，改善交通条件，方便生产，提高老百姓的满意度。 | 方便群众出行及开展生产，提升群众满意度。
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村农村人居环境建设项目 | 新建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 新建一座幸福屋场，完成初始基础建设铺垫内容。 | 5.3 | 5.3 |  | 木槎桥村600人 | 改善群众居住环境，提高群众满意度 | 改善村居环境条件，提高群众满意度。

## 修改版
附件
桃源县2024年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇、县直单位 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总 投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 338.74 | 329 | 9.74
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 县农业农村局 |  | 桃源县2024年新型农业经营主体贷款贴息（二） | 续建 | 桃源县 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 贴息对象：农业经营主体；贴息时间：2023年度内金融机构贷款；经营活动范围：贷款资金用于农业生产活动，如基地建设，农资的购买，农产品加工销售等 | 129 | 129 |  | 农业经营主体（含农业企业、农民合作社、家庭农场、大户等） | 减轻新型农业经营主体的融资成本负担，扩大农业农村有效投资，推动农村农业产业发展壮大，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 项目实施主体在状大自身发展的同时，带动周边群众从事种植、养殖业，并提供就业岗位，从而增加农户收入。
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 热市镇 | 山河村 | 山河村道路建设 | 新建 | 山河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 山河村9组累计700米组级道路进行硬化，硬化标准为宽5米，厚0.2米的水泥路；将村部左侧部分塌方公路重新维修浆砌（长45米，高1.8米，厚0.7米，合计56.7方）；在八组、十一组、十四组补充公共照明设施100盏；对四组、六组共450米通组公路加宽 1.5米。 | 59 | 59 |  | 山河村居民 | 社区通过通组道路硬化率100%，社区通组道路和公共场所满足照明要求； | 通过该项目建设完成后，有效保障农户安全出行，降低农产品运输成本。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 热市镇 | 山河村 | 山河村供水保障设施 | 新建 | 山河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 十组、十一组内3口损坏堰塘进行整修；加设一条3.5公里的管道在白鹤山水库提水至蓄水池；十二组新建300米长高3米的渠道 | 20 | 20 |  | 山河村居民 | 排水沟渠完整畅通；农村安全饮水正常营运，生活污水得到有效处理 | 通过项目建设完成后，有效保障农户用水安全
4 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 县乡村振兴局 |  | 公益性岗补助 | 新建 | 桃源县 | 1.1 | 12.3 | 县农业农村局 | 公益性岗补助 | 15 | 15 |  | 294 | 通过公益性岗位补助，提高农户收入。 | 为脱贫户、监测户提供就业公益性岗位，增加劳务收入。
5 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 热市镇 | 山河村 | 山河村灌溉用于拦水坝 | 新建 | 山河村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 十组建设一个高4米、宽4米、长1.5米的拦水坝 | 6 | 6 |  | 山河村居民 | 保障农业生产用水 | 通过项目实施，起到抗旱保收作用，增加农户粮食产量，增加收入
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村道路硬化项目 | 新建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 木槎桥村组级道路硬化920米，硬化宽4米、厚度0.25米 | 36.8 | 30 | 6.8 | 木槎桥村600人 | 提高村民收入 ，改善交通条件，方便出行，提高老百姓的满意度。 | 方便群众开展生产，提升群众满意度
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村道路扩宽项目 | 扩建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 木槎桥村2470米通组公路进行路面扩宽，扩宽宽度1米、厚度0.25米 | 24.7 | 24.7 |  | 木槎桥村全体村民 | 提高村民收入 ，改善交通条件，方便出行，提高老百姓的满意度。 | 方便群众开展生产，提升群众满意度。
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村机耕道建设项目 | 新建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 木槎桥村新建3800米机耕道，宽3米并碎石铺设。 | 42.94 | 40 | 2.94 | 木槎桥村全体村民 | 提高村民收入，改善交通条件，方便生产，提高老百姓的满意度。 | 方便群众出行及开展生产，提升群众满意度。
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 马鬃岭镇 | 木槎桥村 | 木槎桥村农村人居环境建设项目 | 新建 | 木槎桥村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 新建一座幸福屋场，完成初始基础建设铺垫内容。 | 5.3 | 5.3 |  | 木槎桥村600人 | 改善群众居住环境，提高群众满意度 | 改善村居环境条件，提高群众满意度。