
桃源县市场监督管理局

特种设备检测及监管执法专项资金绩效自评报告
为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据桃源县财政局关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评工作安排，我们对2019年度特种设备检测及监管执法专项资金进行了绩效评价，形成本报告。

一、项目概况
（一）单位基本情况

1． 机构、人员构成

投资特种设备检测及监管执法项目单位为桃源县市场监督管理局。本单位属行政单位。2019年本局内20个职能股室、3个直属事业单位（执法大队、检验检测中心、信息中心）、6个派出机构（浔阳所、漳江所、陬市所、理公港所、茶庵铺所）。全局现有编制272人，其中：行政编制167人，工勤编制24人，事业编制81人。实有在职人员227人（行政人员149人，非参公事业人员78人，离休人员3人），退休171人，离休配偶及遗属22人，再就业对象2人。
2． 单位主要职责

承担辖区内特种设备安全监察工作承担辖区内质量监督管理工作；承担辖区内质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作；承担辖区内计量管理工作承办县委、县人民政府和上级市场监督管理部门交办的其他事项。

二、项目绩效目标

（一）总目标

加强企业特种设备安全日常监管，预防特种设备事故，保障人身和财产安全；加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量的准确可靠；加强对产品质量的监督管理，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。 

（二）2019年绩效目标

2019年1月-12月特种设备安全生产监管计划检查锅炉、压力容器、电梯、起重机械2000台。压力管道1500米，检查危险化学品充装、油气输送管道、电梯等特种设备使用单位200家，与特种设备使用单位签订《安全责任承诺书》130多份。全县有液化气瓶、氧气、乙炔气瓶100000只,随机抽查对不合格气瓶进行登记。全县有加油机693枪、出租车计价器220台、压力表2171块、电子天平88台、电子计价器、体重秤640台、汽车地中衡63台、血压计65台，以上强制检定由企业自主申报为主。烟花爆竹产品质量计划抽样检测24批次，完成率达≥90%，4家柴油货车尾气排放抽样计划检测5批次，完成率达≥80%，配合市质检所成品油产品质量抽样计划检测108批次，完成率达≥85%。群众满意度达90%以上。完成时间2019年1月-12月，项目资金投入100万元。
三、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
投资特种设备检测及监管执法项目列入我局部门预算，2019 年度预算金额为100 万元，县财政全额保障到位。
（二）项目资金使用情况。
2019 年全年，项目资金总支出103.07万元，明细如下：办公费11.69万元、设备购置费17.02万元、差旅费11.44万元、印刷费9.26万元、车辆交通费用27.68万元、培训费1.72万元、委托业务费6万元、劳务费13.37万元、邮电费1.07万元、专用材料费3.67万元、其他商品服务0.15万元。
（三）项目资金管理情况。
为进一步规范我局特种设备检测及监管执法项目费用的支付，提高专项资金使用绩效，我局制定了《机关财务支出管理办法》、《专项经费管理暂行办法》严格规范了特种设备检测及监管执法项目主要工作内容、费用标准、费用的管理、费用支付程序。本年项目资金支付103.07万元，支付比例103.07%。
四、项目组织实施情况
（一）项目组织情况。
我局成立了财政专项资金绩效自评工作小组，由姚方平任组长、伍修治为副组长、财务股、特安股和检验检测中心、六个基层所具体实施。从项目立项，执行二大关口进行把关。
（二）项目管理情况。
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）精神，我局严格规范了费用的管理和支付程序，为进一步规范我局特种设备检测及监管执法专项费用的支付，提高专项资金使用绩效，建有支出台账。
五、项目绩效情况
1．完成了年度目标任务。特种设备安全生产监管计划检查锅炉、压力容器、电梯、起重机械2000台（检查1946台，停用54台），压力管道1500米，对液化气瓶、氧气、乙炔气瓶10000只进行随机抽查对不合格244只进行登记。企业自主申报计量器具强制检定加油机693枪、出租车计价器193台、压力表1946块、电子天平80台、电子计价器、体重秤247台、汽车地中衡48台、血压计39台。产品质量监管烟花爆竹产品质量抽样检测22批次，柴油货车尾气排放抽样检测4批次，配合市质检所成品油产品质量抽样检测97批次。
2．在社会影响及群众满意度方面。按计划完成检定检验、特种设备监察、计量器具强制检定、产品质量监督抽检任务，监管覆盖面达100%，监督抽检规范、合法有效，抽检率达70%以上，企业自主申报强制检定率达100%，抽检准确率达100%；抽检信息上报及时准确，上报及时率100%；降低不合格率。项目的设立为我局产生经济效益239.33万元（其中委托检测费60.71万元，罚款178.62万元），减少群众间接损失200万元。群众满意度达90%。

综观全年项目，我们觉得项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是加强了特种设备、计量、产品质量监督管理，保护了消费者的合法权益，保障了公民的人身和财产安全，促进本县经济、社会发展；二是按计划抽检、出具检验报告及时率达100%；三是确保了全县计量单位的准确性，产品质量合格率及特种设备安全，社会公众和服务对象满意度90%。

六、项目自评结果

我局按文件要求，绩效评价工作组，自2019年3月28日起开始进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标评分表》逐条进行自查自评。自评得分96分。
七、其他需要说明的问题
（一）存在的问题

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是特种设备监管普遍任务重、压力大，专业技术人员比例偏低，基层监管人员专业技能和执法水平急需提升，检测设备和执法装备严重不足，难以适应工作需要，严重制约了监管工作的开展。

（二）建议

我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。
附件一：评价指标体系表

