## 1
专项资金绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（盖章）：桃源县林业局 | [7 empty] | 项目编号：
专项名称 |  | 松材线虫病防治 |  |  | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□
部门名称 |  | 桃源县林业局 |  |  | 资金总额（万元） | 300
部门相应职能职责概述 |  | 负责病虫害预测预报，组织指导发生病虫害区域的防治工作，定期开展检查、检疫对象普查和病虫害调查。
专项立项依据 |  | 《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）、国家林业局《关于进一步加强松材线虫病防治工作的意见》
专项实施进度计划 |  | 专项实施内容 |  |  |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间
|  | 1、病死松树的清理、焚烧 |  |  |  | 2020.01 |  | 2020.03
|  | 2、林间挂设诱捕器收虫 |  |  |  | 2020.5 |  | 2020.9
|  | 3、林间喷施药液 |  |  |  | 2020.5 |  | 2020.9
专项长期绩效目标 |  | 严格控制松材线虫病的蔓延，疫点逐年下降，减少我县松树资源的损失，确保我县森林资源和生态安全。
专项年度绩效目标 |  | 通过实施本项目，对松材线虫病实施科学防治，清理枯死松木，捕杀辖区内病虫，有效控制松材线虫病疫情，面积控制在4000亩内，解除1—2个疫点的疫情，保护森林资源。
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 清理枯死松木树 |  | 清理全部枯死松木 |  |  | 1.86万株以上 | 19个乡镇、面积达4726亩
|  |  | 挂设诱捕器 |  | 在疫情区挂设诱捕器 |  |  | 20个 | 喷药面积达200亩
|  |  | 飞机药物防治 |  | 在疫情区进行无人机药物防治 |  |  | 2万亩 | 6月底分两次进行
|  |  | 监测覆盖率 |  | 松木监测覆盖面 |  |  | 100% | 监测准确率100%
|  | 质量指标 | 枯死松木除治率 |  | 枯死松木清理完成率 |  |  | 100% | 全面清理枯死松木
|  |  | 除治质量达标率 |  | 严格按照除治方案实施 |  |  | 100% | 清理枯死松木， 捕杀辖区内病虫
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 项目按计划时间及时执行 |  |  | 100% | 9月前全部完成
|  | 成本指标 | 物理除治成本 |  | 1.86万株以上松木，130元/株 |  |  | ≤242.1万元 | 计划标准
|  |  | 生物除治成本 |  | 喷施药液诱捕器20个，含诱蕊 950元/个，需1.9万；飞机药 物防治2万亩，28元/亩，需56万 |  |  | ≤57.9万元 | 喷施药液捕杀成虫
| 效益指标 | 经济效益 | 疫情面积控制 |  | 确保疫情面积不扩散、蔓延 |  |  | 4726亩 | 减少松树死亡带来的经济损失
|  | 社会效益指标 | 人居环境 |  | 有效防治病虫害，保护森林资源，创建美好的生活环境 |  |  | 提升 | 计划标准
|  | 生态效益指标 | 松木枯死率 |  | 降低病虫害对森林资源的影响 |  |  | 逐年下降10% | 疫点总数量逐年下降10%
|  | 可持续影响指标 | 森林资源保护(森林覆盖率) |  | 保持森林覆盖率，确保我县森林资源面积稳中有升 |  |  | 可持续（稳中有升） | 计划标准
|  | 满意度指标 | 满意度 |  | 主管单位满意度 |  |  | ≥90% | 计划标准
[5 empty] | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 计划标准
专项实施保障措施 |  | 专项组织机构：桃源县松材线虫病防控指挥部、专业除治队
相关管理制度：《松材线虫病防治资金管理办法》
工作措施（方案、规划等）：制定了《桃源县2019年度松材线虫病防控技术方案》
项目构成分解 |  | 子项目 | 明细 金额 | 数 量 | 依据 |  | 单价 | 依据 | 备注
|  | 物理除治 | 242.1万 | 1.86万以上 | 调查报告\领导批示 |  | 130元 | 上级领导审批
|  | 生物除治 | 57.9万
|  | 诱捕器 | 1.9万 | 20个 | 调查报告\领导批示 |  | 950元 | 竞争性谈判 | 带诱蕊
|  | 喷药液 | 56万 | 2万亩 | 调查报告\领导批示 |  | 28元/亩 | 竞争性谈判
|  | 合计 | 300
财政部门审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人：罗亮 联系电话：13875179808 QQ: 填报日期：2020年3月12日

## 填报说明
《专项资金绩效目标申报表》填报说明
一、专项基本信息
1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、专项名称：按规范的专项名称内容填报，与部门预算专项名称一致。
4、专项属性：分为延续专项和新增专项，在所选专项后面的“□”中划“√”。
5、部门名称：填写专项主管部门全称。
6、资金总额：财政预算安排的专项资金总额。
7、部门相应职能职责概述：简要描述本部门与该专项有关的职能职责。
8、专项立项依据：中央、省委省政府有关政策性文件和决议等。
9、专项实施进度计划：针对专项特点设定分阶段的专项具体实施内容，并分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、专项绩效目标
1、专项长期绩效目标：描述专项整个计划期内的总体产出的数量、质量、时限和成本以及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。
2、专项年度绩效目标：根据专项的特性和具体实施内容，对专项在本年度的产出数量、质量、成本、时效及专项计划达到的社会、经济和生态效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。
三、专项年度绩效指标
专项年度绩效指标是对专项年度绩效目标的细化和量化。预算部门根据专项的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化。
1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
四、专项实施保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。