## Sheet1
附件1-1
专项资金绩效目标表
（2021年）
填报单位：桃源县水利局
专项名称 | 河道修建维护管理费 |  |  |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项□
部门名称 | 桃源县水利局 |  |  |  | 资金总额 （万元） |  | 50
专项立项 依据 | 因河道工程维护费停止征收，漳江垸请示将此费用列入财政预算，县领导签字
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间
| 1、河道修建维护 |  | 2021.1 |  |  |  | 2021.12
| 2、机埠管养 |  | 2021.1 |  |  |  | 2021.12
| 3、防洪 |  | 2021.4 |  |  |  | 2021.9
专项长期绩效目标 | 大堤维护、保养、坡面砍草等，保证安全渡汛
专项年度绩效目标 | 通过本项目实施，开展了涵闸、防洪大堤巡查及维护、三处机埠管养，达到了消除安全隐患、安全渡汛的效果
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 大提维护 | 维护大提 | 17。7公里 |  | 计划标准
[5 empty] | 涵闸维护 |  | 11处
[5 empty] | 机埠管养 |  | 3处 |  | 计划标准
[5 empty] | 防洪巡查 |  | 汛期1次/周 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 |  | 维护工程验收合格率 |  | 100%
[5 empty] | 防洪巡查质量达标率 |  | 100%
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间及时率 | 项目完成时间 | 100% |  | 安全渡汛、正常排渍
|  |  | 成本指标 |  | 成本总额 | 管养、维护、防汛 | 50万 |  | 安全渡汛、正常排渍
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 无
|  |  | 社会效益 |  | 无
|  |  | 生态效益 |  | 对水生态环境的影响 |  | 改善 |  | 安全渡汛、正常排渍
|  |  | 可持续影响 |  | 安全度汛 |  | 保障
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 满意度 | 公众满意度 | 90% |  | 公众满意
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：水利股、机电股、绿卫股 资金管理办法：财务管理制度 项目管理办法：专项管理制度 工作措施（方案、规划）：大堤巡查制度、机埠运行管理办法、绿卫保洁制度
项目 构成 分解 | 子项目1名称： |  |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.1名称 | 1.1.1名称 | 大堤 | 40 | 2.2598 | 预计 | 17.7 | 实有数 | 卫生及维修管养
|  |  | 1.1.2名称 | 机埠 | 10 | 0.5555 | 预计 | 18 | 实有数 | 机组维护
......
|  | 1.1金额小计 |  |  | 50
|  | 1.2名称 | 1.2.1名称
1.2.2名称
......
1.2金额小计
| 子项目2名称： |  |  |  | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
金额合计 |  |  |  |  | 50
填表人：周庆华 |  |  | 联系电话：13762609880 |  |  |  | 填报日期：2021.1.29