## Sheet1
附件3
2021年度专项支出绩效自评表
项目名称 | 农贸市场专项
主管部门 | 桃源县市场服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县市场服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 59 | 59 | 59 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 59 | 59 | 59 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目，及时按质按量完成全年计划对农贸市场的维修：屋面渗漏部分1000㎡、屋面钢瓦更换4285㎡，所需成本控制在59万元内。达到了改善农贸市场经营条件，完善市场功能，优化市场环境，服务民众，便民利民，提升城市环境 |  |  |  | 对农贸市场的维修：屋面渗漏部分1000㎡、屋面钢瓦更换4285㎡，所需成本财政拨款59万元。达到了改善农贸市场经营条件，完善市场功能，优化市场环境，服务民众，便民利民，提升城市环境
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 屋面渗漏部分维修面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 10 | 10
|  |  | 屋面钢瓦更换面积 | 4285㎡ | 4285㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 由于疫情的影响，维修不能及时完成
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 增加财政收入额 | 10万元 | 12万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 农贸市场环境 | 优化 | 优化 | 10 | 8 | 由于资金有限，部分老化农贸市场环境无法改善
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影 响指标 | 城市形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 城市市民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 部分农贸市场老化，市场环境较差
总分 | [5 empty] | 100 | 95
填表人：李锐华 填报日期：2022年11月12日 联系电话：13875156902