## 专项资金绩效目标表
附件1-1
专项资金绩效目标表
（2022年）
填报单位： |  |  | 桃源县农机事务中心
专项名称 | 农机安全生产工作经费 |  |  |  | 专项属性 |  | 延续专项√□ 新增专项□
部门名称 | 桃源县农机事务中心 |  |  |  | 资金总额 （万元） |  | 55
专项立项 依据 | 农业机械安全监督管理条例（国务院令第563号）、湖南省农业机械管理条例、桃源县第十七届人民代表大会常务委员会第八次会议的决议
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  |  | 计划完成时间
| 拖拉机安全隐患模底排查 |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-12-30
| 农机安全生产宣传工作 |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-12-31
| 拖拉机、联合收割机牌证核发工作 |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-12-31
| 拖拉机、联合收割机驾驶人员考试和发证工作 |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-12-31
| 拖拉机、联合收割机年度检验及驾驶人审验工作 |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-12-31
| 农机事故处理工作 |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-12-31
| 开展平安农机创建工作 |  | 2022-03-15 |  |  |  | 2022-11-01
| 召开农机安全生产季度会议及每月安全隐患排查统计工作 |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-12-31
专项长期绩效目标 | 加强农机安全生产监管工作，预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全，推动农机化事业稳定发展，促进经济社会持续健康发展。
专项年度绩效目标 | 通过本项目的实施，开展拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治行动，宣传安全生产，培训考试核发、年审证书，事故处理工作，安排隐患排查等，全面完成2022年的农机安全生产监管任务，最大限度的预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全，推动农机化事业稳定发展，促进经济社会持续健康发展。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 |  | 绩效标准
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 监管数 | “已达报废年限”的拖拉机监管数 | 27台 |  | 计划标准
[5 empty] | 宣传次数 | 农机安全大型宣传次数 | 10次 |  | 计划标准
[5 empty] | 考试次数 | 年度内开展考试次数 | 6次 |  | 计划标准
[5 empty] | 牌照核发数 | 牌照核发数 | 700个 |  | 计划标准
[5 empty] | 驾驶证核发数 | 驾驶证核发数 | 300个 |  | 计划标准
[5 empty] | 年审台数 | 开展拖拉机、联合收割机年度检验台数 | 2000台 |  | 计划标准
[5 empty] | 处理事故数 | 下乡处理农机安全事故数 | 8起 |  | 计划标准
[5 empty] | 安生巡查次数 | 开展农机安全安生巡查次数 | ≥180次 |  | 计划标准
[5 empty] | 创建平安农机示范合作社数 | 创建平安农机示范合作社数 | 6个 |  | 计划标准
[5 empty] | 创建平安农机示范乡镇数 | 创建平安农机示范乡镇数 | 7个 |  | 计划标准
[5 empty] | 安全会议次数 | 年度内招开安全会议次数 | 1次/季 |  | 计划标准
|  |  | 质量指标 |  | 覆盖率 | “已达报废年限”的拖拉机监管覆盖率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 知晓率 | 农机安全生产员知晓率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 证照核发通过率 | 开展拖拉机、联合收割机牌照及驾驶证的通过率 | ≥98% |  | 计划标准
[5 empty] | 农机年检率 | 开展拖拉机、联合收割机年度检验及驾驶人审验工作 | ≥85% |  | 计划标准
[5 empty] | 创建成功率 | 平安农机示范合作社、示范乡镇创建成功率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 事故处理结案率 | 农机事故处理结案率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 出勤率 | 巡查出勤率 | 100% |  | 计划标准
[5 empty] | 参会率 | 安全会议参会率 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 时效指标 |  | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% |  | 计划标准
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算成本 | 项目预算成本，各项预算成本明细详见项目构成分解 | ≤55 |  | 计划标准
[5 empty] | 成本规范合理率 | 各项成本支出规范、合理 | 100% |  | 计划标准
| 效益指标 |  | 经济效益 |  | 人民群众生命和财产安全 | 对人民群众生命和财产安全的影响 | 提高 |  | 计划标准
|  |  | 社会效益 |  | 幸福指数 | 对农户生活幸福指数的影响 | 提高 |  | 计划标准
[5 empty] | 安全事故发生率 | 对安全事故发生率的影响 | 减少 |  | 计划标准
|  |  | 生态效益 |  | 生态环境 | 通过安全技术检验，淘汰落后的农业机械，优化生态环境 | 优化 |  | 计划标准
|  |  | 可持续影响 |  | 农机化率 | 对农机化率的影响 | 提高 |  | 计划标准
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |  | 计划标准
[5 empty] | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 计划标准
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：桃源县农机事务中心专项资金领导小组 资金管理办法：农机安全专项资金管理制度 项目管理办法：见附件1：2022年度农机安全生产工作实施方案 工作措施（方案、规划）：为了农户的生产安全，农机事务中心将成立了领导小组，开展拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治行动，培训考试核发、年审证书，事故处理工作，安排隐患排查等，加强宣传力度，全面完成2022年的农机安全生产监管任务，最大限度的预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全。加强专项资金管理，资金专项用于粮食标化生产的支出，确保资金专款专用。
项目 构成 分解 | 子项目1名称：农机安全生产工作经费 |  |  |  | 明细金额（万元） | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注
| 构成明细 | 1.1农机安全生产宣传工作经费 | 1.1.1名称 | 农机安全宣传、教育培训等 | 4 | 4 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  | 1.1金额小计 |  |  | 4
|  | 1.2证照考试核发工作经费 | 1.2.1名称 | 办公经费 | 3 | 3 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  |  | 1.2.2名称 | 证照工本费 | 2 | 收割机牌照15元/副、田间拖拉机牌照15元/副、运输型拖拉机30元/副、行驶证、驾驶证2.5元/本 | 市场价 | 牌照700付、驾驶证1000套、行驶证1000套 | 工作计划
|  | 1.2金额小计 |  |  | 5
|  | 1.3农机年度检审工作经费 | 1.3.1名称 | 年检经费 | 3 | 3 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  | 1.3金额小计 |  |  | 3
|  | 1.4处理农机事故工作经费 | 1.4.1名称 | 事故处理经费 | 0.5 | 0.5 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  | 1.4金额小计 |  |  | 0.5
|  | 1.5农机安全培训工作经费 | 1.5.1名称 | 农机安全培训工作经费 | 5 | 5 | 市场询价 | 1 | 工作计划
|  | 1.5金额小计 |  |  | 5
|  |  | 1.6.3 | 创建平安农机示范合作社经费 | 3 | 0.5 | 文件标准 | 6 | 工作计划
|  |  | 1.6.4 | 创建“平安农机示范县 | 25 | 25 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  |  | 1.6.4 | 创建“平安农机示范乡镇” | 6.5 | 6.5 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  |  | 1.6.5 | “平安农机示范乡镇”验收工作经费 | 2 | 2 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  | 1.6金额小计 |  |  | 36.5
|  | 1.7农机安全隐患摸底排查 | 1.7.1名称 | 下乡费用 | 1 | 1 | 包干经费 | 1 | 工作计划
|  | 1.7金额小计 |  |  | 1
金额合计 |  |  |  |  | 55
填表人：高志飞 联系电话：15367751363 填报日期：2022/2/14 单位负责人：陈华文