## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 | 松材线虫病防治
主管部门 | 桃源县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县林业局
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 200 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目，对松材线虫病实施科学防治，清理枯死松木，捕杀辖区内病虫，有效控制松材线虫病疫情，面积控制在4000亩内，解除1—2个疫点的疫情，保护森林资源。 |  |  |  | 按照预期目标完成
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 清理枯死松木树数 | 清理全部枯死松木树数 | 2.05万株以上 | 4 | 4
|  |  | 覆盖乡镇数 | 清理枯死松木树覆盖乡镇数 | 17个乡镇 | 4 | 4
|  |  | 清理松木面积 | 清理松木枯死面积 | 4500亩 | 4 | 4
|  |  | 疫点疫情解除数 | 疫点疫情解除数 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 防治面积 | 无人机药物防治面积 | 10000亩 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 清理率 | 枯死松木清理率 | 100% | 5 | 5
|  |  | 覆盖率 | 飞机药物防治覆盖率 | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 清理完成时间 | 清理枯死松木树完成时间 | 2022年5月31日前 | 5 | 5
|  |  | 药物防治完成时间 | 在疫情区进行无人机药物防治 | 2022年9月30日前 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算成本 | 2.05万株以上，85/株；飞防1万亩，25元/亩 | 2.05万株以上，85/株；飞防1万亩，25元/亩 | 5 | 5
|  |  | 成本规范合理率 | 各项成本支出规范、合理 | 100% | 5 | 5
| 效益 指标（30分） | 经济效益 指标 | 经济损失 | 减少松树死亡带来的经济影响 | 减少松树死亡带来的经济影响 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 有效防治病虫害，保护森林资源，创建美好的生活环境 | 有效防治病虫害，保护森林资源，创建美好的生活环境 | 有效防治病虫害，保护森林资源，创建美好的生活环境 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 疫点总数量逐年下降10% | 疫点总数量逐年下降10% | 下降8% | 5 | 4
|  | 可持续影 响指标 | 保持森林覆盖率，确保我县森林资源面积稳中有升 | 保持森林覆盖率，确保我县森林资源面积稳中有升 | 保持森林覆盖率，确保我县森林资源面积稳定 | 5 | 4 | 受旱灾影响， 成活率不高
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 民众支持率、满意度达92% | 民众支持率、满意度达92% | 民众支持率、满意度达92% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 98
填表人： 刘美华 填报日期：2023.9.22 联系电话：13548865296