## Sheet1
附件
桃源县2024年第四批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇、县直单位 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
| 合 计 | [11 empty] | 734 | 734
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 县农业农村局 |  | 桃源县2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 续建 | 桃源县 | 8月 | 12月 | 农业农村局 | 贴息对象：农业经营主体；贴息时间：2023年度内金融机构贷款；经营活动范围：贷款资金用于农业生产活动，如基地建设，农资的购买，农产品加工销售等。 | 248 | 248 |  | 农业经营主体（含农业企业、农民合作社、家庭农场、大户等） | 减轻新型农业经营主体的融资成本负担，扩大农业农村有效投资，推动农村农业产业发展壮大，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 项目实施主体在状大自身发展的同时，带动周边群众从事种植、养殖业，并提供就业岗位，从而增加农户收入。
2 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 茶庵铺镇 | 松阳坪村 | 茶园机耕道提质改造、村公共区域安装路灯及沟渠清淤道路清杂 | 提质 改造 | 松阳坪村 | 9月 | 12月 | 县农业农村局 | 1.茶园机耕道改造1500米。 2.村公共区域安装路灯62盏。 3.沟渠清淤3000米，村主干道除杂5000米。 | 50 | 50 |  | 367户1152人 | 通过项目实施方便农户农业生产，解决群众安全出行，提高生活水平。 | 通过项目实施，带动周边农户务工，道路改造保障村民出行安全，加强基础设施建设。
3 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 县农业农村局 |  | 桃源县2024年一次性交通补助 |  | 桃源县 | 8月 | 12月 | 农业农村局 | 桃源县2024年一次性交通补助 | 436 | 436 |  | 脱贫（监测）人口 | 通过交通补助，提高农户收入 | 鼓励为脱贫（监测）劳动力人口外出务工，增加劳务收入。