## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 漳江农贸市场安全隐患整改
主管部门 | 桃源县市场服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 桃源县市场服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额： |  | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 84.63 | 84.63 | 84.63 | —— |  | ——
| 上年结转资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施本项目，完成对漳江农贸市场的房屋建筑改造加固、供电线路整改。 |  |  |  | 已完成对漳江农贸市场的房屋建筑改造加固、供电线路整改。
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出 指标（60分） | 数量指标 | 金属面油漆防锈 | 1852.84㎡ | 1852.84㎡ | 10 | 10
|  |  | SBS改性沥青防水卷材 | 1506.92㎡ | 1506.92㎡ | 10 | 10
|  |  | 更换荔松钛锡彩涂钢板瓦 | 3357.44㎡ | 3357.44㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益 指标（30分） | 经济效益 指标 | 市场营业额同比增长率 | 30% | 40.12% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 农贸市场环境 | 优化 | 优化 | 10 | 8 | 由于资金有限，部分市场环境无法改善
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影 响指标 | 城市形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 城市市民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 由于市场年久，部分市场环境无法改善
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填表人：李文杰 填报日期：2024.11.145 联系电话：15507360507