## 附件1
附件1
桃源县漳江垸管委会2023年度新桥、东街运行，设施维护及垃圾打捞费收支汇总表
序号 | 资金到位时间 | 上年结余 （1） | 本年年初预算 （2） | 本年实际到位 （3） | 本年实际可用 （4）=（1）+（3） | 本年拨付 （5） | 本年结余 （6）=（4）-（5） | 本年财政收回 （7） | 本年结转至下年 （8）=（6）-（7）
1 | 2023 | 0 | 150 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
2 | 2024 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 0 | 150 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0
*另有14.72万元资金由漳江垸管委会自筹，实际共支出146+14.72=160.72万元。

## 附件2
附件2
桃源县漳江垸管委会2023年度新桥、东街运行，设施维护及垃圾打捞费绩效评价评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分 | 扣分理由
决策 （15分） | 项目立项 4分 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2.5
|  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 1.5
| 绩效目标 6分 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 4
决策 （15分） | 资金投入 5分 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 3
|  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 每发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 | 2
过程 （25分） | 资金管理 14分 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率得分=2*资金到位率，资金到位率60%以下不得分。 | 2 |  | 本资金2023年仅到位80万元，另66万元于2024年3月到位，资金到位迟滞，与项目实施进度不匹配，因非项目实施单位本身问题，此处不扣分
|  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率得分=4*预算执行率，预算执行率60%以下不得分。 | 4
过程 （25分） | 资金管理 14分 | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况（4分）。每发现1处不合规，扣1分，扣完为止；若出现虚列支出等情节严重的情况，可直接扣4分。 | 6.98 | 1.02 | 发现2起泵站维修维护费支出包含垸机关大楼的情况，根据占比，扣1.02分
| 组织实施 11分 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 4
|  | 制度执行有效性 | 7 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1.5分）。 每发现1处不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 6 | 1 | 沅江风光带水面保洁未见按考核细则考核结果，扣1分；部分值班人员无电工证及工作台账填写不规范及时，已在质量达标率及完成及时率处扣分，此处不重复扣分
产出 （30分） | 产出数量 10分 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | ①污水泵站全年安全运行天数≥360天； ②污水泵站全年完成日常巡查12次、汛前检修及冬季检修2次、垃圾清运及清淤≥4次； ③污水泵站每日排班2班次，每班至少1人； ④沅江风光带垃圾打捞巡查每日上下午各1次； ⑤垃圾打捞管养范围从精麻闸口至延溪河出口。 每发现1处不符合要求，扣2分，扣完为止。 | 8 | 2 | 沅江风光带平均一周完成3次左右日常巡查
产出 （30分） | 产出质量 9分 | 质量达标率 | 9 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①污水泵站每次停机检修时间不超过24小时； ②巡查检修过程合规率=100%； ③污水泵站设备完好率≥95%； ④污水泵站值班人员资质达标率=100%； ⑤污水泵站垃圾清运及清淤结果验收合格率=100%； ⑥沅江风光带垃圾打捞验收合格率=100%。 每发现1处不符合要求，扣1.5分，扣完为止。 | 6 | 3 | 部分值班人员无电工证；工作台账填写不规范
| 产出时效 6分 | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①污水抽送及时率100%； ②设备维修及时率100%； ③排班人员每小时填写一次值班记录；值班人员上报及时率=100%； ④每月至少巡查泵站设备1次； ⑤沅江风光带垃圾处理及时率=100%。 每发现1处不符合要求，扣1.5分，扣完为止。 | 6
| 产出成本 5分 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ①年度总支出≤146万元； ②项目按照合同条款逐期付款。 每发现1处不符合要求，扣2.5分，扣完为止。 | 5 |  | 年度总支出160.72万元，超出部分由单位自筹资金，此处不扣分
效益 （30分） | 项目效益 30分 | 社会效益 | 8 | 保障正常运转。 | 保障辖区内污水及时有效抽排、河面垃圾及时清运，全年不发生作业安全事故。根据实际情况酌情计分。 | 8
|  | 生态效益 | 8 | 严控环境污染。 | 严控抽水排放及垃圾清理流程，不因污水溢流、污水排放处置或河面垃圾未清理导致发生水体污染。根据实际情况酌情计分。 | 8
|  | 可持续影响 | 8 | 形成长效机制。 | 建立健全管理制度，形成可操作性强的应急预案并严格执行，设置强有力的考评制度以约束供应商提供的服务质量。根据实际情况酌情计分。 | 5 | 3 | 污泵站扣减服务费无依据，项目管理中未将考核与服务费挂钩，资金使用效益未充分发挥
|  | 满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众满意度≥90%，得6分；90%＞社会公众满意度≥80%，得4分；80%＞社会公众满意度≥70%，得2分；70%＞社会公众满意度，不得分。 | 4 | 2 | 满意度为83%
合计 |  |  | 100 |  |  | 87.98 | 12.02

## 附件3
附件3
桃源县漳江垸管委会2023年度新桥、东街运行，设施维护及垃圾打捞费完成情况统计表
产出指标 | 计划数 | 实际完成情况 | 完成率 | 完成情况 | 备注
产出数量 | ①污水泵站全年安全运行天数≥360天 | ①污水泵站全年安全运行天数≥360天 | 100% | 达标
| ②污水泵站全年完成日常巡查12次、汛前检修及冬季检修2次、垃圾清运及清淤≥4次 | ②污水泵站全年完成日常巡查12次、汛前检修及冬季检修2次、垃圾清运及清淤4次 | 100% | 达标
| ③污水泵站每日排班2班次，每班至少1人 | ③污水泵站每日排班2班次，每班至少1人 | 100% | 达标
| ④沅江风光带垃圾打捞巡查每日上下午各1次 | ④沅江风光带垃圾打捞巡查平均每周3次 | 未达100% | 未达标
| ⑤垃圾打捞管养范围从精麻闸口至延溪河出口 | ⑤垃圾打捞管养范围从精麻闸口至延溪河出口 | 100% | 达标
产出质量 | ①污水泵站每次停机检修时间不超过24小时 | ①污水泵站每次停机检修时间不超过24小时 | 100% | 达标
| ②巡查检修过程合规率=100% | ②巡查检修过程未能据实详细记录 | 未达100% | 未达标
| ③污水泵站设备完好率≥95% | ③污水泵站设备完好率≥95% | 100% | 达标 | 现场检查有零件损坏，但不影响整体功能，且新购替换零件已在运输途中
产出质量 | ④污水泵站值班人员资质达标率=100% | ④污水泵站劳务外包值班人员无电工证 | 未达100% | 未达标
| ⑤污水泵站垃圾清运及清淤结果验收合格率=100% | ⑤污水泵站垃圾清运及清淤结果验收合格率100% | 100% | 达标
| ⑥沅江风光带垃圾打捞验收合格率=100% | ⑥沅江风光带垃圾打捞验收合格率100% | 100% | 达标
产出时效 | ①污水抽送及时率100% | ①污水抽送及时率100% | 100% | 达标
| ②设备维修及时率100% | ②设备维修及时率100% | 100% | 达标
| ③排班人员每小时填写一次值班记录；值班人员上报及时率=100% | ③排班人员每小时填写一次值班记录；值班人员交接班记录未及时填写 | 100% | 达标
| ④每月至少巡查泵站设备1次 | ④每月至少巡查泵站设备1次 | 100% | 达标
| ⑤沅江风光带垃圾处理及时率=100% | ⑤沅江风光带垃圾处理及时率100% | 100% | 达标
产出成本 | ①年度总支出≤146万元 | ①年度总支出≤146万元 | 100% | 达标 | 共支出160.72万元，其中使用财政资金146万元，另14.72万元由单位自筹解决，此处认可为达标
| ②项目按照合同条款逐期付款 | ②项目按照合同条款逐期付款 | 100% | 达标

## 附件4
附件4
桃源县漳江垸管委会2023年度新桥、东街运行，设施维护及垃圾打捞费支出情况表
单位：元
序号 | 支出用途 | 金额 | 凭证号 | 支出类别 | 备注
1 | 污泵站维修（护）费 | 131622
| 办公楼和新桥污泵站绿化养护费用 | 2562 | 4月11# | 维修费 | 含垸机关
| 污泵站污泵震动检测 | 3000 | 5月20# | 其他支出
| 污泵站通信费（含东街、新桥、黄花井） | 20000 | 7月35# | 其他支出
| 新桥污泵站设备维修 | 35800 | 7月41# | 其他支出
| 污泵站清洗空调 | 4200 | 10月32# | 其他商品和服务支出 | 清洗范围包含垸办公楼
| 东街、新桥污泵站启动柜改造 | 62560 | 11月8# | 其他商品和服务支出
| 新桥污泵站停电吊装闸门 | 500 | 12月20# | 其他商品和服务支出
| 污泵站高压配电设备定期试验检测费 | 3000 | 12月21# | 其他商品和服务支出
2 | 污泵站劳务外包费 | 177600
| 东街新桥污泵站劳务外包用工费（一季度） | 44400 | 2月13# | 维修费
| 东街新桥污泵站劳务外包用工费（二季度） | 44400 | 5月15# | 其他支出
| 东街新桥污泵站劳务外包用工费（三季度） | 44400 | 7月28# | 其他支出
| 东街新桥污泵站劳务外包用工费（四季度） | 44400 | 10月18# | 其他支出
3 | 污泵站清污费 | 258300
| 污泵站清污一季度 | 58450 | 4月37# | 维修费
| 污泵站清污二季度 | 60050 | 7月40# | 其他支出
| 污泵站清污三季度 | 59550 | 10月28# | 其他商品和服务支出
| 污泵站清污四季度 | 58550 | 12月28# | 其他商品和服务支出
4 | 污泵站电费 | 823741.15
| 新桥电费（202301） | 46708.56 | 2月6# | 维修费
| 东街电费（202301） | 25492.34 | 2月6# | 维修费
| 东街、新桥污泵站电费（202302） | 67829 | 4月1# | 维修费
| 东街、新桥污泵站电费（202303） | 67863.62 | 4月34# | 维修费
| 东街、新桥电费（202304) | 65699.22 | 5月9# | 其他支出
| 东街、新桥电费（202305) | 58679.5 | 6月13# | 其他支出
| 东街、新桥电费（202306） | 62848.39 | 7月33# | 其他支出
| 东街、新桥电费（202307） | 81733.86 | 8月18# | 其他商品和服务支出
| 东街、新桥电费（202308） | 75469.71 | 9月12# | 其他商品和服务支出
| 新桥、东街电费（202309） | 72824.73 | 10月27# | 其他商品和服务支出
4 | 新桥电费（202310） | 41218.24 | 11月7# | 其他商品和服务支出
| 东街电费（202310） | 29349.87 | 11月31# | 其他商品和服务支出
| 东街电费（202311） | 25572.59 | 12月13# | 其他商品和服务支出
| 新桥电费（202311） | 39144.43 | 12月14# | 其他商品和服务支出
| 东街电费（202312） | 27077.87 | 2024.1月3# | 其他商品和服务支出
| 新桥电费（202312） | 36229.22 | 2024.1月4# | 其他商品和服务支出
5 | 沅江风光带垃圾打捞 | 215916
| 沅水西岸风光带垃圾日常打捞（2022年12月16日至3月15日） | 47916 | 4月12# | 维修费
| 沅水西岸风光带垃圾日常打捞（3月16日至5月15日） | 42000 | 5月32# | 其他支出
| 沅水西岸风光带垃圾日常打捞（5月16日至7月15日） | 42000 | 7月27# | 其他支出
| 沅水西岸风光带垃圾日常打捞（7月15日至9月15日） | 42000 | 10月17# | 其他支出
| 沅水西岸风光带垃圾日常打捞（9月16日至11月15日） | 42000 | 11月28# | 其他商品和服务支出
| 沅水西岸风光带垃圾日常打捞（11月16日至2024年1月15日） | 42000 | 2024.1月16# | 其他支出
合计 |  | 1607179.15

## 附件5
附件5
桃源县漳江垸管委会2023年度新桥、东街运行，设施维护及垃圾打捞费现场检查表
现场核查时间：2024年9月24日
序号 | 现场检查地点 | 工作人员 |  | 泵站操作规程 |  | 泵房清洁管理 |  | 现场垃圾清运情况 |  | 现场巡查情况 |  | 打捞船工作情况
1 | 新桥污水泵站 | ①资质齐全 | × | ①交接班规范 | × | ①机房环境卫生清洁 | √ | ①蓄水池垃圾清运 | √
|  | ②着装规范 | √ | ②闸门启闭规范 | × | ②办公室环境卫生清洁 | √ | ②闸口垃圾清运 | √
|  | ③准时到岗 | √ | ③巡查巡视规范 | × | ③院落环境卫生清洁 | √ | ③淤泥清理 | √
2 | 东街污水泵站 | ①资质齐全 | × | ①交接班规范 | × | ①机房环境卫生清洁 | √ | ①蓄水池垃圾清运 | 埋在十字路口地面以下，现场无法查看
|  | ②着装规范 | √ | ②闸门启闭规范 | × | ②办公室环境卫生清洁 | √ | ②闸口垃圾清运 | 埋在十字路口地面以下，现场无法查看
|  | ③准时到岗 | √ | ③巡查巡视规范 | × | ③院落环境卫生清洁 | √ | ③淤泥清理 | 埋在十字路口地面以下，现场无法查看
3 | 沅江风光带 | [6 empty] | ①河堤垃圾堆码情况 | √ | ①水体清洁程度 | √ | ①作业人员着装规范 | 当天未进行作业
[8 empty] | ②打捞垃圾存放情况 | √ | ②垃圾漂浮情况 | √ | ②配备救生设施 | √
[8 empty] | ③是否造成二次污染 | √ | ③是否存在异味 | √ | ③船员适任证书 | √